Утверждено:

 Заведующая МБДОУ

 О.А. Похабова

 Приказ №50 от 13.11.2020

**ПЛАН**

**По устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тюльковского детского сада «Светлячок» на 2020 год-2023год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием ФИО и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| Наличие и функционирование формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения консультации по оказываемым услугам |  При установлении вкладки электронного обращения выскакивают рекламные ролики Ю которые забивают и блокируют сайт ДОУ. |  |  |  |
| - Наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы» |  Данный раздел добавится на сайт ДОУ  | Декабрь 2020 |  Ответственный за ведение сайта Разумова Г.В. |  |
| Наличие ссылки на официальные сайт Министерства просвещения Российской Федерации в сети "Интернет" |  Данная ссылка добавится на сайт ДОУ | Декабрь 2020 | Ответственный за ведение сайта Разумова Г.В. |  |
| Наличие свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) |  В соответствии ФЗ-327 «О Об образовании» аккредитация дошкольных учреждений не проводится  |  |  |  |
| Ф.И.О заместителей руководителя- Должности заместителей руководителя- Телефон и электронная почта заместителей руководителя | В образовательном учреждении отсутствует указанная должность в штатном расписании  |  |  |  |
| Наличие реализуемых образовательных программ с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Дополнение сайта необходимой информацией  | Декабрь 2020 | Заведующая Похабова О.А. ответственный за ведение сайта Разумова Г.В. |  |
| Наличие сведений об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, к которым обеспечивается доступ обучающихся | Дополнение сайта необходимой информацией | Декабрь 2020 | Заведующая Похабова О.А. ответственный за ведение сайта Разумова Г.В. |  |
| Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  По мере необходимости будут приобретаться технические средства. | Декабрь 2020 |  Заведующая Похабова О.А.  |  |
| Наличие сведений о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий я, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Дополнение сайта необходимой информацией | Декабрь 2020 | Заведующая Похабова О.А. ответственный за ведение сайта Разумова Г.В. |  |
| Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Дополнение сайта необходимой информацией | Декабрь 2020 | Заведующая Похабова О.А. ответственный за ведение сайта Разумова Г.В. |  |
| Наличие сведений об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Дополнение сайта необходимой информацией | Декабрь 2020 |  |  |
| Наличие сведений об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Дополнение сайта необходимой информацией | Декабрь 2020 | Заведующая Похабова О.А. ответственный за ведение сайта Разумова Г.В. |  |
| Наличие сведений о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Дополнение сайта необходимой информацией | Декабрь 2020 | Заведующая Похабова О.А. ответственный за ведение сайта Разумова Г.В. |  |
| - Оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами |  По мере необходимости |  | Заведующая Похабова О.А. |  |
| Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов |  Земельный участок принадлежит администрации Тюльковского сельского совета  | Декабрь  | Заведующая Похабова О.А. | Ходатайство главе Администрации Тюльковского сельского совета об оборудовании стоянки для автотранспортных средств для инвалидов (2021-2222) |
| Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов |  |  |   | Согласно проектно-сметной документации (1976г) расширение дверных проемов и наличие адаптированных лифтов не возможно  |
| Наличие сменных кресел-колясок |  По мере необходимости  |  | Заведующая Похабова О.А. |  |
| Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации |  |  |  | Умывальные раковины установлены на высоте 0,5 м от пола, рядом находятся индивидуальные полотенечные. Санитарные узлы –раковины оборудованы раздельными кабинками для мальчиков и девочек, имеется душевой поддон для гигиенических процедур.  |
| Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  |  По мере необходимости специалиста  |  | Заведующая Похабова О.А. |  |

 Заведующая МБДОУ Похабова О.А.